## Donnees
Module : | ICT 122
Prénom - nom : | Nikola Gligorijevic
Classe : | CIN2A
Lieu :
Date Début : | 2023-09-22
Date Fin: | 2023-10-13
Nombre de semaines: | 4
Nombre de Périodes/Semaine : | 4
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Lire CDC
2 | Remplir le JDT
3 | PowerShell
4 | Présentation
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 3
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 4
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2023-09-22
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Explication | 3 | Explication du CDC
Github | 2 | Installation de github et compréhension du fonctionnement
Powershell | 4 | Test de plusieurs commande pour créer des fichier avec la date, l'heure, nom du PC local
Rechercher | 2 | Lire le chapitre sur le Remoting et compréhension du fonctionnement
JDT | 1 | Création du journal de travail et rempli avec le travail du jour
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 2 | Début: | 2023-09-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Mercredi 27.09.2023
Powershell | 1 | Avancement dans le code powershell
Vendredi 29.09.2023
Powershell | 8 | Continuation dans le script powershell
VM | 2 | configuration des 2 Vm entre elle
Powerpoint | 1 | Création de la présentation
Journal de travail | 1 | Rempli le journal de travail avec le travail effectuer du jour
Total semaine | 13 | Max. 12
Semaine | 3 | Début: | 2023-10-06
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Powershell | 4 | Finalisation du code powershell avec les amélioration demande du client(prof)
Présentation | 5 | Création de la présentation avancement dessus
Diagramme de flux | 2 | Finalisation du diagramme de flux
Journal de travail | 1 | Rempli le journal de travail avec le travail effectuer du jour
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 4 | Début: | 2023-10-13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Code | 1 | Amélioration des dernire petite details
Présentation | 4 | Finalisation de la présentation et entrainement
Journal de travail | 1 | Rempli le journal de travail avec le travail effectuer du jour
Rendu final | 6 | Présentation de chaque groupe avce leur travail effectuer
Total semaine | 12 | Max. 12
STOP